## Planilha1
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor Orientador: |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 85.71% | 6
| Planejado |  |  | Atrasadas | 14.29% | 1
| 100% |  |  | Reprogramadas | 0% | 0
| Realizado |  |  | Em andamento | 0% | 0
100%
SPRINT 1
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Desenvolvimento tecnico: criação do Criação do DER, MER e dicionário de dados. Visuais: wireframe de alta e baixa fidelidade. | Jhonata eThays | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Duração | Dias 01 a 03
Entregas-Chaves | Wireframe e Alta e Baixa fidelidade, começa o desenvolvimento da base da regra de negocio | Andressa, Thays, Maycon | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Atrasado
Tarefas do Backlog | Aprovar criação visual: Validar layout mobile e desktop com base nos wireframes. Criação das tabelas: Modelar tabelas no banco com base no MER. | Jhonata | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | SIM | 100% | 100% | Completo
Ações do Productor Owner | Aprovar toda criação visual antes do desenvolvimento técnico. | Maycon | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do scrum Master | Auxiliar criação de wireframes Remover impedimentos | Andressa | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações dos Devs - Front-End | Implementar estrutura inicial do dashboard | Jhonnata | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do QA | Wireframes de alta e baixa e desenvolvimento visual. | Thays , Andressa e Maycon | 2025-08-01 | 2025-08-03 |  | Sim | 100% | 100% | Completo

## Planilha2
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor : |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 100% | 7
| Planejado |  |  | Atrasadas | 0% | 0
| 92.86% |  |  | Reprogramadas | 0% | 0
| Realizado |  |  | Em andamento | 0% | 0
92.86%
SPRINT 2
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Técnicas: Desenvolvimento da dashboard. Documentais: Organização do briefing. | Jhonnata, Maycon e Thays | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 50% | 50% | Completo
Duração | Dias 04 a 06
Entregas-Chaves | Criação da Dashboard, desenvolvimento e organização do Briefing. | Andressa, Maycon e Thays | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Tarefas do Backlog | Desenvolvimento do Briefing: Documentar funcionalidades do site e regras de negócio para cada tela. | Thays | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | SIM | 100% | 100% | Completo
Ações do Productor Owner | Aprovar toda criação visual antes do desenvolvimento técnico e organizacional do Brifing | Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do scrum Master | Auxiliar no desenvolvimento do projeto e documentação. | Thays | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações dos Devs - Front-End | Continuação da tela carteirinha: Implementar funcionalidades da tela carteirinha (exibição de dados, botão de edição). | Thays | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do QA | Melhorias documentais Verifique a conformidade dos wireframes | Thays e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo

## Planilha3
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor : |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 100% | 7
| Planejado |  |  | Atrasadas | 0% | 0
| 92.86% |  |  | Reprogramadas | 0% | 0
| Realizado |  |  | Em andamento | 0% | 0
92.86%
SPRINT 3
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Finalização da dashboard:Conectar dashboard com dados reais via API simulada | Jhonnata e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 50% | 50% | Completo
Duração | Dias 04 a 07
Entregas-Chaves | Finalização da Página Dashboard e desenvolvimento da tela carteirinha. | Jhonnata e Andressa | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Tarefas do Backlog | Aprovação do slide. Adicionar: Testar responsividade da dashboard. | Thays e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | SIM | 100% | 100% | Completo
Ações do Productor Owner | Aprovar toda criação visual antes do desenvolvimento técnico e organizacional da documentação. | Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do scrum Master | Auxiliar no desenvolvimento da tela da carteirinha | Andressa | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações dos Devs - Front-End | Criação dos slides. Devs: Finalizar componentes visuais da dashboard e iniciar tela da carteirinha. | Thays e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do QA | Melhorias documentais Verifique a conformidade dos wireframes | Thays e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo

## Planilha4
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor : |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 42.86% | 3
| Planejado |  |  | Atrasadas | 57.14% | 4
| 92.86% |  |  | Reprogramadas | 0% | 0
| Realizado |  |  | Em andamento | 0% | 0
92.86%
SPRINT 4
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Parte visual do QR Code e forma de pagamento: Criar componente de QR Code com tempo de expiração. | Jhonnata | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  | Sim | 50% | 50% | Atrasado
Duração | Dias 06 a 08
Entregas-Chaves | parte visual do qrcode. | Andressa | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  | Sim | 100% | 100% | Atrasado
Tarefas do Backlog | etapas da regra de negócioi criação. | Thays | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  | SIM | 100% | 100% | Atrasado
Ações do Productor Owner | Foco exclusivo em validação de entregas e comunicação com stakeholders. Delegar tarefas técnicas e documentais para Devs e QA | Maycon | 2025-08-06 | 2025-08-08 |  | Sim | 100% | 100% | Atrasado
Ações do scrum Master | Auxiliar no desenvolvimento da tela da carteirinha | Andressa | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações dos Devs - Front-End | Começo da estratégia de apresentação: mover para QA ou visual. | Thays e Maycon | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Ações do QA | Acompanhamento do Progresso | Andressa | 2025-08-04 | 2025-08-06 |  | Sim | 100% | 100% | Completo

## Planilha5
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor : |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 42.86% | 3
| Planejado |  |  | Atrasadas | 28.57% | 2
| 92.86% |  |  | Reprogramadas | 14.29% | 1
| Realizado |  |  | Em andamento | 14.29% | 1
92.86%
SPRINT 5
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Finalização a implantação da regra de negócio e do componente de qrcode, iniciar o desenvolvimento da tela de agendamento e estrutura a apresentação. | Thays, Jhonnata | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 50% | 50% | Completo
Duração
Entregas-Chaves | Interface visual da tela de agendamento concluída. Slides da apresentação estratégica do projeto preparados. Regra de negócio validada e integrada ao sistema. | Jhonnata e Thays | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Tarefas do Backlog | Reunião com outros Productor Owner de outros projetos e auxilio do Professor orienteador Pedro Luiz Holuboski | Maycon | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | SIM | 100% | 100% | Atrasado
Ações do Productor Owner | Aprovação dos slide e da tela agendamento. | Maycon | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 100% | 100% | Atrasado
Ações do scrum Master | Auxiliar no desenvolvimento da tela de agendamento. | Jhonnata | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 100% | 100% | Reprogramado
Ações dos Devs - Front-End | Começo da estrátegia de apresentação do projeto | Thays e Maycon | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 100% | 100% | Em andamento
Ações do QA | Finalização da Regra de Negócio verificação das conformidades. | Thays | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  | Sim | 100% | 100% | Completo

## Planilha6
Gerenciamento de Entregas de Projeto
Indicador: | Sistema de Plataforma Digital Transacional Para Mobilidade Urbana
Meta: | Projeto Integrador Final Guarupass |  | Duração | 14 Dias |  | Professor : |  | Pedro Luiz Holuboski
Desempenho |  |  | Dados Gerais
| índice de Desempenho |  |  | Status das ações: |  | 7
| 1 |  |  | Concluídas | 42.86% | 3
| Planejado |  |  | Atrasadas | 28.57% | 2
| 92.86% |  |  | Reprogramadas | 14.29% | 1
| Realizado |  |  | Em andamento | 14.29% | 1
92.86%
SPRINT 6
Elemento | Detalhes | RESPONSÁVEL (quem?) | PRAZO DE INICIO | PRAZO DE TERMINO | NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO | REALIZADO | % CONCLUÍDO | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
Objetivo Estrátegico | Finalização dos slide e tela de agendamento, começo dos ajustes das telas. | Andressa, Jhonnata, Maycon e Thays | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 50% | 50% | Completo
Duração | Dias 08 a 11
Entregas-Chaves | Ajustes de Todas as telas e funcionamento do código. | Andressa, Jhonnata, Maycon e Thays | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 100% | 100% | Completo
Tarefas do Backlog | Conferir a funcionalidade do codigo. | Maycon | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | SIM | 100% | 100% | Atrasado
Ações do Productor Owner | Reunião com outros Todos os membros sobre o andamento do projeto. | Maycon | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 100% | 100% | Atrasado
Ações do scrum Master | Auxiliar no desenvolvimento do projeto e auxiliar as pessoas do grupo | Jhonnata | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 100% | 100% | Reprogramado
Ações dos Devs - Front-End | Verificação da funcionalidade do Còdigo | Andressa e Maycon | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 100% | 100% | Em andamento
Ações do QA | Melhorias esteticas no código | Jhonnata e Maycon | 2025-08-12 | 2025-08-13 |  | Sim | 100% | 100% | Completo